Состав творческой группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

в МБДОУ д/с №8

- Артемова Инесса Николаевна, заведующий

- Девиденок Наталья Викторовна, председатель (старший воспитатель)

- Нечитайлова Наталья Владимировна, секретарь (педагог-психолог).

- Кузнецова Анна Анатольевна Воспитатель 1 мл. группы

- Ших Наталья Викторовна руководитель ИЗО студии

- Чугункова Ольга Геннадьевна воспитатель средней группы

- Стерницкая Татьяна Юрьевна, воспитатель средней группы

- Антонян Татьяна Дмитриевна, воспитатель старше- подготовительной группы

- Рухадзе Марина Георгиевна музыкальный руководитель.

План методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения

ФГОС в МБДОУ д/с № 8

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 8

Задачи:

- Проанализировать готовность педагогов к переходу на ФГОС и выявить профессиональные затруднения.

- Разработать систему педагогических мероприятий.

- Определить перспективы деятельности по подготовке педагогов к переходу на ФГОС в ДОУ.

| № | Мероприятия | Сроки реализац ИИ | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Проведение педагогического совета «ФГОС - ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с ФГОС ДО). | Март 2014 | Заведующий Старший воспитатель |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). Консультации для педагогов: - «Что такое ФГОС дошкольного образования» - «ФГОС Общие положения» | Февраль 2014 | Старший воспитатель |
| 3 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. - «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к разделам основной образовательной программы». - «Организационный раздел основной образовательной программы» - «Требования к развивающей предметно - пространственной среде» - «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к материально - техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». | Постоянно | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 4 | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Март 2014 | Старший воспитатель |
| 5 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Февраль 2014- декабрь 2016 | Старший воспитатель |
| 6 | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Январь 2014- декабрь20 14 | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 7 | Обучающий семинар: | Февраль 2015 | Старший воспитатель |
|  | «Проектный метод в реализации ФГОС» |  |  |
| 8 | Обучающий семинар: «Современные педагогические технологии в воспитательнообразовательном процессе ДОУ » | Сентябрь 2015 | Старший воспитатель |
|  | Участие в вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО | Постоянно | Заведующий Старший воспитатель |
|  | Участие в городских и муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | По плану ПРО, Департамент а образования, ГЦРО | Заведующий Старший воспитатель |
|  | Подготовка банка информационных материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию воспитательнообразовательного процесса ДОУ | Январь 2014- декабрь2016 | Старший воспитатель |
|  | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Декабрь - декабрь - декабрь 2016 | Руководитель рабочей группы |